## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | PO | QA | BD | FD | CA | SM | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | PO | Product Owner | Christian Lazcano | 11079
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | QA | Tester | Richard Aravena | 7336
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | BD | Developer Back end | Pablo Avila | 6420
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 | FD | Developer Front end | Richard Aravena | 9340
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CA | Cloud Admin | Matías Pérez | 9318
Fase Diseño | Días | PO | QA | BD | FD | CA | SM | SM | Scrum Master | Pablo Avila | 10000
Captura de requerimientos Específicos | 2 | [5 empty] | 16
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | COSTO POR FASE
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8 | [6 empty] | Fase Análisis y Planificación | 244283
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | Fase Diseño | 737955
Fase de Desarrollo | Días | PO | QA | BD | FD | CA | SM |  |  | Fase de Desarrollo | 2776582
Implementación ambiente de Desarrollo | 1 |  |  | 5 | 3 | 4 |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 244283
Creación Base de Datos. | 2 |  |  | 5 | [5 empty] | Total HH por Fase | 4003103
Desarrollo Vista Home - Login - Register | 3 |  |  |  | 15 | 5
Poblamiento Inicial | 2 |  |  | 5
Pruebas Vistas | 2 |  | 8
Pruebas de Datos | 2 |  | 8 | 5
Vista Venta - Inventario - Reporte | 6 |  | 5 | 15 | 25 |  | 10
Motor de Venta | 1 |  |  | 8
Registro Cliente y Usuario | 3 |  | 3 | 15 |  | 10 |  |  |  | COSTO HH POR ROL
Inicio Sesión y Registro | 2 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | Product Owner | 421002
Control de acceso - Admin | 3 |  |  | 5 | 10 |  |  |  |  | Tester | 601552
Control de Acceso - Farmaceutico | 3 |  |  | 15 |  | 10 |  |  |  | Developer Back end | 821760
Vista PUNTO - POS | 3 |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  | Developer Front end | 934000
Integración de transbank | 4 |  |  | 10 | 17 | 15 |  |  |  | Cloud Admin | 577716
Motor de Productos | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Scrum Master | 740000
Motor de Categorías | 2 |  |  | 10 |  |  | 5
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | 2 | [5 empty] | 15
Motor de reportes | 2 |  |  | 5 |  | 4
Hosting de BBDD en Azure | 2 |  |  | 4 |  | 3
Hosting de Punto POS AWS (front-end) | 2 |  |  |  | 2
Hosting de Salva Pos AWS (front-end) | 2 |  |  | 4
Hosting de Back-end (Nestjs) en AWS | 2 |  |  |  | 2
Prueba de transbank | 1 |  | 5
Fase Implementación y Cierre | Días | PO | QA | BD | FD | CA | SM
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 2 |  | 4 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 |  | 4 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 1 |  | 3 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 4 |  | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación | 1 |  |  |  |  | 4 | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 2
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 85 | 38 | 82 | 128 | 100 | 62 | 74
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR