## Sheet1
Hoja de ruta del producto
Salva-POS | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
| SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 | SPRINT 5 | SPRINT 6 | SPRINT 7 | SPRINT 8 | SPRINT 9 | SPRINT 10 | SPRINT 11 | SPRINT 12 | SPRINT 13 | SPRINT 14 | SPRINT 15 | SPRINT 16 | SPRINT 17
EPICA 0
EPICA 1- Vistas
EPICA 2- Motores
EPICA 3- Integración
EPICA 4-Implementación
EPICA 5- Cierre de proyecto
Autoevaluación de competencias y definición de proyecto
Vista Login
VIsta Home
Creación de BBDD
Integración Transbank
Diagrama caso de uso
Modelo MER
Diagrama de Actividad General
Mockup
Motor de Ventas
Motor de inventario
Implementación BBDD en Servior flexible MYSQL
Creación Servidor Flexible MYSQL
Vista Registro
Implementación ambiente de desarrollo
Motor de Login
RACI
EDT
Github
Trello
VIsta Inventario
Vista Ventas
Vista reporte
Motor de Registro
Vista PUNTO POS
Conexión Backend - FrontEnd
Implementación Front END y Back END AWS
Generacción de Manuales
Motor de reportes