## Matriz de Responsabilidad
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL
Christian Lazcano | PRODUCT OWNER
Pablo Avila | SCRUM MASTER
Richard Araneda | FRONT -END DEV
Pablo Avila | BACK-END DEV
Matías Pérez | CLOUD-DEV
Matías Pérez | QA
Código EDT
Proyecto: | SALVAPOS & PUNTOPOS
ID: | v2.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
| Inicio | Pablo Avila |  | Richard Araneda | Matias Perez
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R(50%) | I | R(50%) | I | I
2 | Planilla de entregables | R(50%) | I | R(50%) | I | I
3 | EDT Organigrama | R(50%) | I | R(50%) | I | I
4 | RACI | R(50%) | I | R(50%) | I | I
5 | EDT Planilla | R(50%) | I | R(50%) | I | I
| SEM 2 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
6 | Roadmap | R | C | I | I | A
7 | Diseño Inicial de Sistema | R | C | I | I | A
8 | Plan de Proyecto - ERS | R | C | I | I | A
9 | Plan de Riesgos | R | C | I | I | A
10 | Plan de Gestión de Calidad | R | C | I | I | A
| SEM 3 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
11 | Diagrama Actividad Escenario Principal - Prototipo | R | I | C | I | I
12 | Diagrama caso de uso General - Prototipo | A | R | C | I | I
13 | Trello | R | C | A | A | I
14 | Github | R | I | I | I | I
15 | Propuesta Idea de Proyecto | R | I | R | I | I
| SEM 4 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
16 | MER - Prototipo | A | R | C | I | I
17 | Diagrama caso de uso Detallado - Prototipo | A | R | C | I | I
18 | Gihub con formato | R | I | I | I | I
19 | Carpeta Google Drive con formato | R | I | I | I | I
| SEM 5 - ITERACION 1 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Prototipo Figma | A | I | R | I | I
| Caso de Usos Inicial | A | I | R | I | I
| Diagrama de Actividades Inicial | A | I | R | I | I
| MER Inicial | A | R | I | I | I
| SEM 6 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Documento Definición Propuesta Proyecto | R | I | R | I | I
| SEM 7 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Vista Home (Static) | A | I | I | R | A
| Vista Login (Static) | A | I | R | I | A
| Vista Register (Static) | A | I | R | I | A
| Vista Navegación | A | R(50%) | I | R(50%) | I
| SEM 8 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Vista Inventario | A | C | R | I | I
| Vista Reporte | A | I | R | I | I
| Vista Categorias (Inventario) | A | R | C | I | I
| Vista Productos (Inventario) | A | R | I | I | I
| Motor de Categorias | A | R | I | I | I
| SEM 9 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Vista Venta | A | R | I | I | A
| Motor de Ventas | A | R | I | I | I
| SEM 10 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Listado Pruebas Unitarias VISTAS | A | I | I | R | I
| Listado Pruebas Unitarias BBDD | A | R | I | C | I
| Aprobación final del módulo | A | C | I | I | I
| SEM 11 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Diagrama de Clases | A | I | I | R | I
| Modelo por Capas | A | I | R | I | I
| Diagrama de Infraestructura | A | I | R | I | I
| Diagramas de Actividades (Multiples Escenarios) |  | I | R | I | I
| SEM 12 - ITERACION 2 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Diccionario de Datos | C | I | I | I | I
| SPRINT-BACKLOG V2 | R | I | I | I | I
| MER V2 | A | I | I | R | I
| ROADMAP V2 | A | R | I | R | I
| SEM 13 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Servidor Flexible MySQL - Microsoft AZURE | A | I | I | I | R
| Vistas Principales TOTEM DE VENTA | A | I | C | R | I
| SEM 14 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Listado de Pruebas Unitarias TRANSBANK | A | I | C | R | I
| URL Página web TOTEM VENTA PUNTOPOS - AZURE | A | I | I | I | R
| Motor de Reportes | A | I | R(60%) | R(40%) | I
| Motor de Roles (Cliente-User-Admin) | A | R | i | I | I
| URL Página web SISTEMA CAJA SALVAPOS - AZURE | A | I | I | I | R
| SEM 15 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Diagrama de Actividades Definitivo | A | I | I | R | I
| Diagrama caso de usos Definitivo | A | I | I | R | I
| Modelo por Capas Definitivo | A | I | I | R | I
| MER Definitivo | A | R(50%) | I | R(50%) | I
| Listado de Pruebas Unitarias Vistas Final | A | I | R | I | I
| Listado de Pruebas Unitarias BBDD Final | A | R | I | I | I
| Diagrama de Infraestructura Definitivo | A | I | I | R | I
| Cotización del Proyecto | R | C | C | C | C
| SEM 16 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
| Manuales de uso - Sistema de Caja SALVAPOS | A | R | R | I | I
| Manuales de uso - Totem de Venta PUNTO POS | A | I | I | I | R
| Documento final Proyecto | R | C | C | C | C
| SEM 17 | SCRUM MASTER | BACK-END-DEV | FRONT-END-DEV | QA | CLOUD-DEV
SEM 17