## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R
Richard Araneda | PRODUCT OWNER | A
Pablo Avila | SCARM MASTER | C
Pablo Avila | DBA | I
Richard Araneda | DEV1 | SalvaPOS
Pablo Avila | DEV2
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión para giras de estudio
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Inicio | Pablo Avila | Pablo Avila | Richard Araneda | Pablo Avila | Pablo Avila
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
1 | Kick-off-Acta de Constitución del Proyecto | R | C | I | I | I | A | A
2 | Planilla de entregables | R | C (50%) | C (30%) | I | I | A | A
3 | EDT Organigrama | R | C | I | I | I | A | A
4 | RACI | R | C | I | I | I | A | A
5 | EDT Planilla | R | C | I | I | I | A | A
| SEM 2 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
6 | Gantt | R | C | I | I | I | A | A
7 | Diseño Inicial de Sistema | R | C | I | I | I | A | A
8 | Plan de Proyecto - ERS | R | C | I | I | I | A | A
9 | Plan de Riesgos | R | C | I | I | I | A | A
10 | Plan de Gestión de Calidad | R | C | I | I | I | A | A
| SEM 3 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
11 | Diagrama de Actividad | A | R | C | C 50% |  |  | IA
12 | Diagrama caso de uso | A | R | C | C | I | I | A
13
14
15
| SEM 4 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
16 | Modelo MER | A | R | C | C | I | I | A
17 | Mockup | A | R | C | C | I | I | A
18
19
20
21
| SEM 5 - ITERACION 1 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Diseño de interfaz de gestión de inventario | A | C | R | C | I | A | A
| Prototipo funcional para inventario | A | C | R | C | I | A | A
| Revisión del prototipo con usuarios | A | C | R | C | I | A | A
| Ajustes al diseño según retroalimentación | A | C | R | C | I | A | A
| SEM 6 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Implementación de la base de datos de inventario | A | R | C | C | I | A | A
| Desarrollo de funcionalidades de actualización de stock | A | C | R | C | I | A | A
| Creación de alertas de stock bajo y caducidades | A | C | C | R | I | A | A
| SEM 7 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Diseño del módulo de Gestión de Precio | A | C | R | C | I | A | A
| Diseño de la interfaz de usuario | A | C | R | C | I | A | A
| Creación de prototipo funcional | A | C | R | C | I | A | A
| Ajustes al diseño según retroalimentación | A | C | R | C | I | A | A
| SEM 8 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Desarrollo del módulo de Gestión de Precio | A | C | R | C | I | A | A
| Desarrollar lógica de gestión de precios | A | C | R | C | I | A | A
| Implementación de reglas de negocio | A | R | C | C | I | A | A
| Desarrollo de funcionalidades de precios promocionales | A | C | R | C | I | A | A
| SEM 9 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Desarrollo del flujo de ventas | A | C | R | C | I | A | A
| Implementación de integración con pagos electrónicos | A | C | R | C | I | A | A
| Creación de interfaz de usuario para ventas | A | C | R | C | I | A | A
| Pruebas unitarias del código | A | C | C | C | R | A | A
| SEM 10 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| Pruebas de aceptación con usuarios | A | C | C | I | R | A | A
| Corregir errores y mejoras de desempeño | A | C | R | C | C | A | A
| Aprobación final del módulo | A | C | I | I | I | A | R
| SEM 11 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| SEM 12 - ITERACION 2 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| SEM 13 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| SEM 14 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
| SEM 15 | SM | DBA | DEV1 | DEV2 | TS1 | STK | PO
SEM 16
SEM 17