## Product Backlog 01
0
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | TAMAÑO | EPICA/Componente | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario administrativo podre acceder al inventario de la farmacia que lo permita editar los precios de los medicamentos ya ingresados | Administrador | Vista Producto | M | Gestion de precio | 8 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como usuario administrativo podre efectuar un descuento a un producto | Admistrador | Vista Producto | M |  | 8 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como usuario administrador podre acceder al inventario de la farmacia que lo permita ingresar nuevos productos con su estructura correspondiente | Administrador | Vista Producto | XL | Gestion de inventario | 8 | 4 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como cajero podre acceder al invetario de la farmacia que lo permita visualizar la cantidad de produtos, precio y categoria | Administrador/cajero | Vista Producto | Xl |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como cajero podre acceder al inventario de la farmacia que lo permita editar los productos ya ingresados | Administrador/cajero | Vista Producto | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como cajero podre acceder al invetario de la farmacia que lo permita eliminar el producto | Administrador/cajero | Vista Producto | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como cajero puedo realizar una venta de un producto o varios y definir el metodo de pago(trasnferencia, efectivo o tarjeta o mixto) | Cajero | Vista Venta | Xl | Procesamiento de venta | 8 | 6 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como cajero puedo realizar una venta de un producto o varios y exportar la boleta o factura, del o los productos vendidos | Cajero | Vista Venta | Xl |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como cajero puedo realizar una venta de un producto o varios ingresando los productos a vender | Cajero | Vista Venta | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como cajero puedo realizar una venta de un producto o varios y eliminar un producto que no se vendio | Cajero | Vista Venta | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como cajero puedo realizar una venta de un producto o varios y ver los productos a vender | Cajero | Vista Venta | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como cajero puedo realizar una devolucion de un producto mediante el id de la venta | Cajero | Vista Venta | XL |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como usuario administrativo puedo realizar un reporte de la cantidad de venta detallada por fecha | Administrador | Vista Reportes | L | Gestion de reportes | 8 | 4 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como usuario administrativo puedo realizar un reporte del inventario | Administrador | Vista Reportes | L |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-15 | Como usuario administrativo puedo realizar un reporte de la caja | Administrador | Vista Reportes | L |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Como usuario administrativo puedo realizar un reporte de los metodos de pago | Administrador | Vista Reportes | L |  | 8 |  |  | Por definir | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.